## タスク一覧
松江市エリアブランディング戦略策定 タスク管理
大項目 | 中項目 | タスク名 | 担当組織 | 担当者名 | ステータス | 開始日 | 終了日 | 打合せ | 提出 | 承認 | 備考
1. 現状調査WS | 1-1 チラシ | 文面 | エブリプラン |  | 未着手 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 2026-06-30
1. 現状調査WS | 1-1 チラシ | デザイン | グレイスデザイン |  | 未着手 | 2026-06-17 | 2026-06-19
1. 現状調査WS | 1-1 チラシ | 受付メアド | エブリプラン |  | 未着手 | 2026-06-12 | 2026-06-16
1. 現状調査WS | 1-1 チラシ | 障がい者・子連れ対応 | エブリプラン |  | 未着手 | 2026-06-12 | 2026-06-16
1. 現状調査WS | 1-1 チラシ | 駐車場確認 | エブリプラン |  | 未着手 | 2026-06-12 | 2026-06-16
1. 現状調査WS | 1-2 企画 | プログラム | エブリプラン |  | 未着手
1. 現状調査WS | 1-2 企画 | 会場デザイン | グレイスデザイン |  | 未着手
1. 現状調査WS | 1-2 企画 | 喫茶コーナー | エブリプラン |  | 未着手
1. 現状調査WS | 募集リスト | 記入 | 両者 |  | 未着手
1. 現状調査WS | 募集リスト | 提出 | エブリプラン |  | 未着手
1. 現状調査WS | 募集リスト | 順位付け | エブリプラン |  | 未着手
1. 現状調査WS | 募集リスト | 再確認 | エブリプラン |  | 未着手
1. 現状調査WS | 会場 | 正式申込 | エブリプラン |  | 未着手
1. 現状調査WS | 会場 | 下見 | エブリプラン |  | 未着手
1. 現状調査WS | 会場 | 設備手配（会場に無い物） | エブリプラン |  | 未着手
1. 現状調査WS | 会場 | 備品購入 | エブリプラン |  | 未着手
1. 現状調査WS | 講演 | 講師打診 | エブリプラン |  | 未着手
1. 現状調査WS | 講演 | 宿泊予約 | エブリプラン |  | 未着手
1. 現状調査WS | 講演 | ロジ検討 | エブリプラン |  | 未着手
1. 現状調査WS | 講演 | プログラム連絡 | エブリプラン |  | 未着手
1. 現状調査WS | 講演 | MTG | エブリプラン |  | 未着手
1. 現状調査WS | 募集 | リスト順に訪問 | 両者 |  | 未着手
1. 現状調査WS | 募集 | 中間集計・報告 | エブリプラン |  | 未着手
1. 現状調査WS | 募集 | リストに追加 | 両者 |  | 未着手
1. 現状調査WS | 募集 | 締め切り前集計・報告 | エブリプラン |  | 未着手
1. 現状調査WS | 募集 | 返信 | エブリプラン |  | 未着手
1. 現状調査WS | メディア | プレスリリース文案作成 | エブリプラン |  | 未着手
1. 現状調査WS | メディア | リリース | 観光協会 |  | 未着手
1. 現状調査WS | メディア | メディア事前打合せ | エブリプラン |  | 未着手

## 凡例・入力ガイド
項目 | 説明・入力例
大項目 | フェーズ。ガントチャートのグループ見出しになる（例：1. 現状調査WS）
中項目 | 詳細グループ（例：1-1 チラシ、会場、講演 など）
タスク名 | 個別の作業名
担当組織 | エブリプラン / グレイスデザイン / 両者 / 観光協会 から選択
担当者名 | 実際の作業者名（例：竹下）
ステータス | 未着手 / 進行中 / 完了 / 保留 から選択
開始日 | タスク開始予定日（例：2026/6/15）→ ガントのバー始点
終了日 | タスク終了予定日（例：2026/6/25）→ ガントのバー終点
打合せ | 打合せ・会議の日付（●青で表示）
提出 | 資料・成果物の提出日（◆赤で表示）
承認 | 発注者（観光協会）の承認日（◎緑で表示）
備考 | メモ。ガントチャートのツールチップに表示